|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | |  | № 15 | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

Отчет о реализации

муниципальной программы Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Аксайского района от 14.12.2018 № 818 (далее – муниципальная программа) определены задачи, решаемые путем реализации системы программных мероприятий:

создание условий для повышения уровня пожарной безопасности;

обеспечение мероприятий по предупреждению, снижению рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание условий для повышения уровня безопасности на водных объектах;

организация развития и поддержания высокой готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

выполнение мероприятий по внедрению и обеспечению на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них.

Реализация Программы путем выполнения мероприятий по пожарной безопасности, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций позволила достичь следующих результатов.

Снижены риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и минимизированы их возможные последствия. За 2023 год на территории Аксайского района произошло 153 пожара.

Повышается уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. За 2023 год проведено 414 сходов с населением, на которых проведена работа с 8270 гражданами по вопросам безопасности жизнедеятельности, вручено 31759 памяток.

Повышен уровень оперативности реагирования пожарного и спасательного подразделений. Проведены профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. За 2023 года дежурные пожарные расчеты пожарного отделения выезжали на ликвидацию 59 загораний домов, хозпостроек, мусора, камыша, травы и осуществили 39 выездов на патрулирование территории и проведение профилактических мероприятий по предупреждению возгораний. Спасатели аварийно-спасательного подразделения совершили 474 выезда на происшествия, ДТП и другие мероприятия, и осуществили 188 выездов на патрулирование территории и проведение профилактических мероприятий по предупреждению возгораний, недопущению купания в необорудованных местах в летний период и выхода на лед в зимний период.

Обеспечено хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 07.06.2021 № 336 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Аксайского района» материальный резерв создан и за счет сил и средств муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - МБУ АР «УПЧС») обеспечено его наличие и восполнение.

Улучшена система информирования населения района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 26.01.2018 № 37 «О муниципальной системе оповещения населения Аксайского района» в Аксайском районе создана муниципальная система оповещения населения и обеспечено ее функционирование. Организована регулярная передача текстов оповещения по правилам безопасного поведения граждан.

Все население Аксайского района обеспечено современной системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Дежурными сменами единой дежурно-диспетчерской службы-112 за 2023 год принято и обработано 209 тысяч 229 вызовов, поступивших на номер «112», в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и телефон единой дежурно-диспетчерской службы.

На территории Аксайского района функционируют сегменты аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город» - системы: вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; видеонаблюдения; пожарной сигнализации; ГЛОНАСС; Росгидромет. Благодаря наличию и функционированию АПК «Безопасный город» повышена готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде, повышен общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, повышена оперативность взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципальных образований Аксайского района, повышено качество мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Сведения о выполнении плана реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализации ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение пожарного отделения» выполнено.

В рамках реализации мероприятия 1.1.1 «Финансовое обеспечение пожарного отделения» обеспечено противопожарное прикрытие населенных пунктов Большелогского, Верхнеподпольненского, Мишкинского, Истоминского, Ленинского, Старочеркасского, Ольгинского сельских поселений Аксайского района.

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнено.

В рамках реализации мероприятия 1.2.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» обеспечена минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров. В 2023 году на территории Аксайского района произошло 153 пожара и загорания, при которых погибло 4 человека. По сравнению с 2022 годом количество пожаров снизилось на 45 %, погибших на пожаре снизилось на 50 %.

Основное мероприятие 1.3. «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения».

В рамках реализации мероприятия 1.2.2 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения» администрациями Большелогского, Грушевского, Мишкинского, Щепкинского сельских поселений приобретено четыре комплекта специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием.

Контрольное событие подпрограммы выполнено. Администрациями Большелогского, Грушевского, Мишкинского, Щепкинского сельских поселений предоставлены отчетные документы на закупку 4-х комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием.

В рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения» выполнено.

В рамках реализации мероприятия 2.1.1 «Финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения» обеспечено эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Спасатели аварийно-спасательного подразделения совершили 474 выезда на происшествия, ДТП и другие мероприятия, и осуществили 188 выездов на патрулирование территории и проведение профилактических мероприятий по предупреждению возгораний, недопущению купания в необорудованных местах в летний период и выхода на лед в зимний период.

Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и предупреждению чрезвычайных ситуаций» выполнено.

В рамках реализации мероприятия 2.2.1 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и предупреждению чрезвычайных ситуаций» минимизирован социальный и экономический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Чрезвычайных ситуаций не допущено.

В рамках реализации мероприятия 2.2.4 «Установка предупреждающих знаков об опасности купания в местах, неподготовленных для купания» приобретено и установлено 30 знаков о запрете купания в неустановленных местах.

Контрольное событие подпрограммы выполнено. Обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного подразделения.

В рамках подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Финансовое обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы» выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.1.1 «Финансовое обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы» обеспечена современная эффективная система обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Дежурными сменами единой дежурно-диспетчерской службы-112 за 2023 год принято и обработано 209 тысяч 229 вызовов.

Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнено.

В рамках реализации мероприятия 3.2.1 «Мероприятия по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» минимизирован социальный и экономический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Чрезвычайных ситуаций не допущено.

Контрольное событие подпрограммы выполнено. Подписан акт о проведении годового технического обслуживания ТО-2, выполнено техническое обслуживание 1 пульта управления и 376 технических устройств, проверено количество устраненных неисправностей и качество работ, выполненных подрядной организацией в соответствии с актом о проведении годового технического обслуживания ТО-2.

В рамках подпрограммы «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия создана и функционирует муниципальная интеграционная платформа и элементы системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района.

Основное мероприятие 4.2 «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Контрольное событие подпрограммы выполнено. Обеспечено функционирование и поддержание в постоянной готовности сегментов региональной платформы и системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в Аксайском районе.

Мероприятия, предусмотренные Программой к реализации в 2023 году, выполнены на 100 %. Незавершенных мероприятий Программы в 2023 году нет.

Программные мероприятия реализованы средствами бюджета Ростовской области, Аксайского района и за счет внебюджетных источников.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году факторы, которые повлияли бы на частичное невыполнение основных мероприятий и на не достижение плановых значений по отдельным показателям отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2023 году составлял 49580,30 тыс. руб., фактически освоено 49580,30 тыс. руб., в том числе:

За счет средств федерального бюджета:

план – 0 руб.;

факт – 0 руб.;

за счет средств областного бюджета:

план – 13542,6 руб.;

факт – 13542,6 руб.;

за счет средств местного бюджета:

план – 35005,7 тыс. руб.;

факт – 35005,7 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников:

план – 1032,0 тыс. руб.;

факт – 1032,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 3 из которых фактические значения превышают плановые, по 4 показателям достигнуто плановое значение.

Сведения о достижении значений показателей с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов развития Аксайского района в сфере реализации Программы.

Показатели (индикаторы) Программы.

Показатель № 1. «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» отсутствует с 2023 года.

Показатель № 2. «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях». Ед. изм. – человек. Фактическое значение показателя № 2 за 2023 год -   
0. Показатель № 2 на 2023 год установлен - 4 человека. Установленный показатель достигнут.

При расчете суммарной степени достижения, степень по данному показателю (СП2) принимается за единицу.

Показатель № 3 Доля населения Аксайского района, охваченного муниципальной системой оповещения. Ед. изм. – проценты. Фактическое значение показателя № 3 за 2023 год - 96. Показатель № 3 на 2023 год установлен - 96. Установленный показатель достигнут.

При расчете суммарной степени достижения, степень по данному показателю (СП3) принимается за единицу.

Показатель № 1.1. «Доля населения района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова». Ед. изм. – проценты. Фактическое значение показателя № 1.1. за 2023 год - 99,1 процента. Показатель № 1.1. установлен на 2023 год - 99,1 процента. Установленный показатель достигнут.

При расчете суммарной степени достижения, степень по данному показателю принимается за единицу.

Показатель № 2.1. Доля населения района, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной и муниципальной систем оповещения. Ед. изм. – проценты. Фактическое значение показателя № 2.1 за 2023 год - 98 процентов. Показатель № 2.1 установлен на 2023 год - 98 процентов. Установленный показатель достигнут.

При расчете суммарной степени достижения, степень по данному показателю принимается за единицу.

Показатель № 2.2. Количество подготовленных руководителей и работников гражданской обороны, уполномоченных работников Аксайского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ед. изм. – человек. Фактическое значение показателя № 2.2 за 2023 год - 46 человек. Показатель   
№ 2.2 установлен на 2023 год - 46 человек. Установленный показатель достигнут.

При расчете суммарной степени достижения, степень по данному показателю принимается за единицу.

Показатель 2.3. «Доля населения Аксайского района, обеспеченного оперативным прикрытием аварийно-спасательным подразделением МБУ АР «УПЧС»». Ед. изм. – проценты. Показатель установлен с 2024 года.

Показатель № 3.1. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112. Ед. изм. – тыс. единиц. Фактическое значение показателя № 3.1. за 2023 год — 209,2 тыс. единиц. Показатель № 3.1. установлен на 2023 год — 107,3 тыс. единиц. Установленный показатель достигнут.

Степень достижения показателя № 3.1 (СП3.1):

CП3.1 = 209,2/107,3 =1,9.

Степень достижения показателя № 3.1 подпрограммы № 3 муниципальной программы - 1,9. При расчете суммарной степени достижения, степень по данному показателю принимается за единицу.

Показатель 4.1. Доля населения Аксайского района, охваченного аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». Ед. изм. – проценты. Фактическое значение показателя № 4.1. за 2023 год - 100 процентов. Показатель № 4.1. установлен на 2023 год - 70 процентов. Установленный показатель достигнут.

Степень достижения показателя № 4.1 (СП4.1):

CП4.1 = 100/70=1,4.

Степень достижения показателя № 4.1 подпрограммы № 4 муниципальной программы — 1,4. При расчете суммарной степени достижения, степень по данному показателю принимается за единицу.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, составляет 1,0 (7/7).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, составляет:

49580,3/ 49580,3 = 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 (1,0/1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в приложении   
№ 3.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы:

1,0\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2 = 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

За период реализации программы цели достигнуты, задачи выполнены.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района   
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности   
и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя СП; О(Ф)О/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчет. дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение пожарного отделения | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Обеспечение противопожарно-го прикрытия населенных пунктов Аксайского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6880,8 | 6880,8 | 6880,8 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение пожарного отделения | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Обеспечение противопожарно-го прикрытия населенных пунктов Аксайского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6880,8 | 6880,8 | 6880,8 | 0 |
| 1.2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13542,6  70,0\* | 13542,6  70,0\* | 13542,6  70,0\* | 0  0 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 70,0\* | 70,0\* | 70,0\* | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.,  Администрации Большелог-ского, Грушевского, Мишкинского, Щепкинского сельских поселений | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13542,6 | 13542,6 | 13542,6 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы  Оценка реализации планов по итогам отчетов, представлен-ных МБУ АР «УПЧС» | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.  Администрации Большелог-ского, Грушевского, Мишкинского, Щепкинского сельских поселений | предоставлены отчетные документов на закупку 4-х комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием Большелогского, Грушевского, Мишкинского, Щепкинского сельских поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 2. Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13108,7  172,0\* | 13108,7  172,0\* | 13108,7  172,0\* | 0  0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 Финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13108,7  172,0\* | 13108,7  172,0\* | 13108,7  172,0\* | 0  0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и предупрежде-нию чрезвычайных ситуаций | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 390,0\* | 390,0\* | 390,0\* | 0 |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 360,0\* | 360,0\* | 360,0\* | 0 |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.4  Установка предупреждающих знаков об опасности купания в местах, неподготовленных для купания | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0\* | 30,0\* | 30,0\* | 0 |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы  Оценка реализации планов по итогам отчетов, представлен-ных МБУ АР «УПЧС» | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного подразделения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 3. Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11633,3 | 11633,3 | 11633,3 | 0 |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1 Финансовое обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11633,3 | 11633,3 | 11633,3 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Мероприятия по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 544,0  300,0\* | 544,0  300,0\* | 544,0  300,0\* | 0  0 |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1 Мероприятия по обеспечению  вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 544,0  300,0\* | 544,0  300,0\* | 544,0  300,0\* | 0  0 |
| 3.3. | Контрольное событие подпрограммы  Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС» | Отдел по координации работы служб первого заместителя главы Администрации Аксайского района | Подписан акт о  проведении годового  технического  обслуживания ТО-2;  техническое обслуживание  1 пульта управления и 376 технических устройств, проверка количества  устраненных  неисправностей и качества  работ, выполненных  организациями в  соответствии с актами о проведении годового  технического  обслуживания ТО-2 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 4. Подпрограмма № 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района» | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюде-ния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Создание  информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности  среды обитания  на территории Аксайского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0\* | 100,0\* | 100,0\* | 0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2838,9 | 2838,9 | 2838,9 | 0 |
| 4.3. | Контрольное событие подпрограммы  Оценка реализации планов по итогам отчетов, представлен-ных МБУ АР «УПЧС» | Отдел по координации работы служб первого заместителя главы Администрации Аксайского района | Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности региональной платформы и системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| ВСЕГО:  в том числе внебюджетные источники: | | | | | | 49580,3  1032,0,0\* | 49580,3  1032,0\* | 49580,3  1032,0\* | 0  0 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района   
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение пожарного отделения | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение противопожарно-го прикрытия населенных пунктов Аксайского района | Обеспечено противопожарное прикрытие населенных пунктов Большелогского, Верхнепод-польненского, Мишкинского, Истоминского, Ленинского, Старочеркасского, Ольгинского сельских поселений Аксайского района |  |
| 1.1. 1. | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение пожарного отделения | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение противопожарно-го прикрытия населенных пунктов Аксайского района | Обеспечено противопожарное прикрытие населенных пунктов Большелогского, Верхнепод-польненского, Мишкинского, Истоминского, Ленинского, Старочеркасского, Ольгинского сельских поселений Аксайского района |  |
| 1.2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров | Всего на территории Аксайского района зарегистрировано 153 пожара и загорания, при которых погибло 4 человек |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров | Всего на территории Аксайского района зарегистрировано 153 пожара и загорания, при которых погибло 4 человек |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.,  Администрации Большелог-ского, Грушевского, Мишкинского, Щепкинского сельских поселений | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров | Всего на территории Аксайского района зарегистрировано 153 пожара и загорания, при которых погибло 4 человек |  |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы.  Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС» | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление отчетных документов на закупку 4-х комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием  Большелогского, Грушевского, Мишкинского, Щепкинского сельских поселений | Предоставлены отчетные документы на закупку 4-х комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием  Большелогского, Грушевского, Мишкинского, Щепкинского сельских поселений |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1  Финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Подготовлены и содержатся в готовности необходимые силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе, аварийно-спасательное подразделение МБУ АР «УПЧС» |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 Финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Подготовлены и содержатся в готовности необходимые силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе, аварийно-спасательное подразделение МБУ АР «УПЧС» |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Спасатели аварийно-спасательного подразделения совершили 474 выезда на происшествия, ДТП и другие мероприятия, и осуществили 188 выездов на патрулирование территории и проведение профилактических мероприятий по предупреждению возгораний, недопущению купания в необорудованных местах в летний период и выхода на лед в зимний период. 11468 гражданам |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Спасатели аварийно-спасательного подразделения осуществили 474 выезда на происшествия, ДТП и другие мероприятия, и осуществили 188 выездов на патрулирование территории и проведение профилактических мероприятий по предупреждению возгораний, недопущению купания в необорудованных местах в летний период и выхода на лед в зимний период. 11468 гражданам |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.4  Установка предупреждающих знаков об опасности купания в местах, неподготовленных для купания | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Спасатели аварийно-спасательного подразделения осуществили 474 выезда на происшествия, ДТП и другие мероприятия, и осуществили 188 выездов на патрулирование территории и проведение профилактических мероприятий по предупреждению возгораний, недопущению купания в необорудованных местах в летний период и выхода на лед в зимний период. 11468 гражданам |  |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы.  Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС» | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного подразделения | Обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного подразделения |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | В соответствии с приказом ДПЧС Ростовской области от 25.12.2019  № 335 с 09.00 25.12.2019 система обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» введена в режим постоянной эксплуатации на территории городских округов и муниципальных районов Ростовской области |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1 Финансовое обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | В соответствии с приказом ДПЧС Ростовской области от 25.12.2019  № 335 с 09.00 25.12.2019 система обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» введена в режим постоянной эксплуатации на территории городских округов и муниципальных районов Ростовской области |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2  Мероприятия по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В ЕДДС-112 принято и обработано 209 тысяч 229 вызовов |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1 Мероприятия по обеспечению  вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В ЕДДС-112 принято и обработано 209 тысяч 229 вызовов |  |
| 3.3 | Контрольное событие подпрограммы.  Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС» | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подписание акта о проведении годового технического обслуживания ТО-2;  техническое обслуживание  1 пульта управления и 376 технических устройств, проверка количества устраненных неисправностей и качества работ, выполненных организациями в соответствии с актами о проведении годового технического обслуживания ТО-2 | Подписан акт о проведении годового технического обслуживания ТО-2,  технического обслуживания  1 пульта управления и 376 технических устройств, проверено количество устраненных неисправностей и качества работ, выполненных подрядной организацией в соответствии с актом о проведении годового технического обслуживания ТО-2 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание  информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности  среды обитания  на территории Аксайского района | На базе ЕДДС-112 создана  информационная система обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности  среды обитания  на территории Аксайского района |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района | Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района |  |
| 4.3. | Контрольное событие подпрограммы  Оценка реализации планов по итогам отчетов, | Отдел по координации работы служб первого заместителя главы Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности региональной платформы и системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области | Обеспечено функционирование и поддержание в постоянной готовности региональной платформы и системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района   
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию   
муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 49 580,30 | 49 580,30 | 49 580,30 |
| бюджет Аксайского района | 18 460,5 | 18 460,5 | 18 460,5 |
| областной бюджет | 13 542,60 | 13 542,60 | 13 542,60 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | 16 545,2 | 16 545,2 | 16 545,2 |
| внебюджетные источники | 1 032,0 | 1 032,0 | 1 032,0 |
| Подпрограмма 1. | Пожарная безопасность | всего | 20 493,4 | 20 493,4 | 20 493,4 |
| бюджет Аксайского района | - | - | - |
| областной бюджет | 13 542,60 | 13 542,60 | 13 542,60 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | 6 880,8 | 6 880,8 | 6 880,8 |
| внебюджетные источники | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Финансовое обеспечение пожарного отделения | всего | 20 423,4 | 20 423,4 | 20 423,4 |
| бюджет Аксайского района | - | - | - |
| областной бюджет | 13 542,60 | 13 542,60 | 13 542,60 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | 6 880,8 | 6 880,8 | 6 880,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | всего | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| бюджет Аксайского района | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| внебюджетные источники | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Подпрограмма 2. | Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде | всего | 13 670,7 | 13 670,7 | 13 670,7 |
| бюджет Аксайского района | 8 143,1 | 8 143,1 | 8 143,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | 4 965,6 | 4 965,6 | 4 965,6 |
| внебюджетные источники | 562,0 | 562,0 | 562,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения | всего | 13 280,7 | 13 280,7 | 13 280,7 |
| бюджет Аксайского района | 8 143,1 | 8 143,1 | 8 143,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | 4 965,6 | 4 965,6 | 4 965,6 |
| внебюджетные источники | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и предупреждению чрезвычайных ситуаций | всего | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| бюджет Аксайского района | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| внебюджетные источники | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| Подпрограмма 3. | Создание системы обеспечения  вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 12 477,3 | 12 477,3 | 12 477,3 |
| бюджет Аксайского района | 8 193,2 | 8 193,2 | 8 193,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | 3 984,1 | 3 984,1 | 3 984,1 |
| внебюджетные источники | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Финансовое обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы | всего | 11 633,3 | 11 633,3 | 11 633,3 |
| бюджет Аксайского района | 7 649,2 | 7 649,2 | 7 649,2 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | 3 984,1 | 3 984,1 | 3 984,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия по обеспечению  вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 844,0 | 844,0 | 844,0 |
| бюджет Аксайского района | 544,0 | 544,0 | 544,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| внебюджетные источники | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Подпрограмма 4 | Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района | всего | 2 938,9 | 2 938,9 | 2 938,9 |
| бюджет Аксайского района | 2124,2 | 2124,2 | 2124,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | 714,7 | 714,7 | 714,7 |
| внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| бюджет Аксайского района | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района | всего | 2 838,9 | 2 838,9 | 2 838,9 |
| бюджет Аксайского района | 2124,2 | 2124,2 | 2124,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | 714,7 | 714,7 | 714,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Показатель № 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | выездов | - | - | - | - |
| 2. | Показатель № 2 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» | человек | - | 27 | 0 | - |
| 3. | Показатель № 3 Доля населения Аксайского района, охваченного муниципальной системой оповещения | процентов | - | 96 | 96 |  |
| Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 3. | Показатель № 1.1. Доля населения района обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | процентов | 97,2 | 99,1 | 99,1 | - |
| Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 4. | Показатель № 2.1. Доля населения района, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной и муниципальной систем оповещения | процентов | 97 | 98 | 98 | - |
| 5. | Показатель № 2.2. Количество подготовленных руководителей и работников гражданской обороны, уполномоченных работников Аксайского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | человек | 46 | 46 | 46 | - |
| Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | | | | | | |
| 6. | Показатель № 3.1. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112 | тыс. единиц | 198,2 | 104,2 | 209,2 | - |
| Подпрограмма 4 Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района | | | | | | |
| 7. | Показатель № 4.1. Доля населения Аксайского района, охваченного аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» | процентов | 100 | 70 | 100 | - |