|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | | № 4 |  | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Аксайского района

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий, обеспечивающих жителей Аксайского района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышения эффективности подготовки спортсменов Аксайского района, в рамках реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены Спартакиады Дона среди взрослого населения, профессиональных образовательных организаций, допризывной и призывной молодежи, детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внутришкольный и муниципальный этапы Спартакиады школьников Аксайского района;

проведены Зимний фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) среди всех категорий населения, Летний фестиваль среди обучающихся образовательных организаций, среди трудящегося населения, среди студентов учреждений профессионального и высшего образования, а также акции по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО в рамках знаменательных и праздничных дат.

В 2023 году в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие около 2647 человек среди всех категорий населения.

Обеспечено:

проведение 159 спортивных мероприятий, в том числе участие спортсменов Аксайского района в 27 официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях и тренировочных мероприятиях;

спортсменами Аксайского района на областных и всероссийских соревнованиях завоевано более 200 медалей;

сохранение контингента учащихся (спортсменов) на уровне 2022 года;

проведение районных соревнований по футболу, в том числе традиционные – «Кожаный мяч» и «Колосок», в которых приняли участие более 500 человек;

велось строительство 2 объектов.

2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной

программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Аксайском районе» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Аксайского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме.

В 2023 году проведено более 150 физкультурных и спортивных мероприятий с участием около 25 тыс. человек, в том числе 5 комплексных многоэтапных спартакиад:

1) муниципальный этап Спартакиады Дона 2023;

2) муниципальный этап Спартакиады школьников 2023;

3) муниципальный этап Спартакиады среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства;

4) муниципальный этап Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) Аксайского района 2023 учебного года;

5) муниципальный этап Спартакиады допризывной и призывной молодежи 2023.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района» выполнено в полном объеме. В рамках реализации полномочий отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района обеспечена деятельность отдела в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период.

Основное мероприятие 1.3. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» выполнено в полном объеме.

Проведены муниципальные этапы Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) среди всех категорий населения.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и Плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, в 2023 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие около 796 человек среди всех категорий населения Аксайского района.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Аксайского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности спортсменов Аксайского района на областной, всероссийской спортивных аренах» выполнено в полном объеме.

Сборные команды Аксайского района приняли участие в областных и всероссийских соревнованиях, на которых было завоевано 292 медали.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

План ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 9474,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3361,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 6112,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на 2023 год составил 9474,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3361,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 6112,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2023 году составило 9451,3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 6090,0 тыс. рублей;

местный бюджет –3361,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 22,8 тыс. рублей и сложился по следующим причинам:

экономия средств в результате оплаты услуг, налоговых сборов, штрафов –0,5 тыс. рублей;

экономия средств по коммунальным услугам – 22,0 тыс. рублей;

экономия по проведению районных соревнований – 0,1 тыс. рублей;

экономия по оплате заработной платы сотрудникам отдела – 0,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы за 2023 год.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7  показателей, из них по 4  показателям фактические значения соответствуют плановым, по 3 фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля граждан Аксайского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 56 процента, фактическое значение – 57,3 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличением загруженности спортивных объектов, совершенствованием системы физкультурных мероприятий и соревнований для жителей Аксайского района.

Показатель 2. «Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Аксайского района на чемпионатах, первенствах, кубках Ростовской области и всероссийских соревнованиях» – плановое значение – 35 единицы, фактическое значение – 292 единицы. Превышение показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Аксайского района к участию в соревнованиях областного и всероссийского уровней.

Показатель 3. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 39,4 процентов, фактическое значение – 40,6 процентов.

Показатель 1.1. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» – плановое значение –28,7 процента, фактическое значение – 27,9 процента. Значение показателя превышает общеобластной показатель (Постановление Правительства РО от 17.10.2018 №648) 27,1 %.

Показатель 1.2. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 91 процент, фактическое значение – 93,7 процентов. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличением загруженности спортивных объектов, совершенствованием системы физкультурных мероприятий и соревнований для жителей Аксайского района.

Показатель 1.3. «Доля населения Аксайского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – плановое значение – 44,5 процента, фактическое значение – 53,8 процентов. Превышение показателя связано с усилением информационной кампании среди населения по привлечению к сдаче нормативов ГТО.

Показатель 1.3. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 99,9 процентов.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация

о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района, составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района составила в 2023 году 1=9474,1/9451,3.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 (1,0/1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

3.4. Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год «Сведения об использовании бюджета Аксайского района, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год».

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность - 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы оценивается по формуле:

УРпр = Cо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

1,0\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | | | 2023 год | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| муниципальная программа Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан Аксайского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | | 54,6 | 56,0 | | 57,3 | | Превышение показателя связано со строительством новых спортивных объектов |
| 2. | Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Аксайского района на чемпионатах, первенствах, кубках Ростовской области и всероссийских соревнованиях | медалей | | 32 | 35 | | 292 | | Превышение показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Аксайского района к участию в соревнованиях областного и всероссийского уровней. |
| 3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | | 39,4 | 39,4 | | 40,6 | | **-** |
| подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Аксайского района» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | | 27,01 | 28,7 | | 27,9 | | Общеобластной показатель составляет 27, 1 % (Постановление Правительства РО от 17.10.2018 №648) |
| 1.2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | | 93,6 | 91,0 | | 93,7 | | Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличением загруженности спортивных объектов, совершенствованием системы физкультурных мероприятий и соревнований для жителей Аксайского района. |
| 1.3 | Доля населения Аксайского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | | 54,9 | 44,5 | | 53,8 | | Превышение показателя связано с усилением информационной кампании среди населения по привлечению к сдаче нормативов ГТО. |
| 1.3.1 | Из них учащихся и студентов | процент | | 71,0 | 71,5 | | 71,5 | | - |
| 1.4. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | | 94,0 | 95,0 | | 99,9 | | - |
| подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Аксайского района» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Аксайского района на чемпионатах, первенствах, кубках Ростовской области и всероссийских соревнованиях | медалей | | 32 | 35 | | 292 | | Превышение показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Аксайского района к участию в соревнованиях областного и всероссийского уровней. |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района  «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя СП; О(Ф)О/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | Х | Х | Х | 9474,1 | 9474,1 | 9451,3 | - |
| 2. | Подпрограмма 1.  Развитие физической культуры и массового спорта Аксайского района | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Х | Х | 8939,7 | 8939,7 | 8916,9 | - |
| 3. | Основное  мероприятие 1.1.  Физическое воспитание населения Аксайского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4123,2 | 4123,2 | 4123,1 |  |
| 4. | Основное  мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | Обеспечение деятельности отдела (содержание аппарата, оплата коммунальных услуг, обслуживание компьютеров) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4816,5 | 4816,5 | 4793,8 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО в Аксайском районе» | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | Увеличение количества населения Аксайского района, выполнившего нормативы комплекса ГТО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1. Вовлечение жителей Аксайского района в занятие физической культурой и спортом | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | Проведение соревнований согласно утвержденного календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4123,2 | 4123,2 | 4123,1 |  |
| 6. | Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Аксайского района | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. |  | Х | Х | 534,4 | 534,4 | 534,4 | - |
| 7. | Основное  мероприятие 2.1.  Повышение конкурентоспособности спортсменов Аксайского района на областной, всероссийской спортивных аренах | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | Завоевание аксайскими спортсменами на соревнованиях различного уровня не менее 35 медалей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 534,4 | 534,4 | 534,4 | - |
|  | Контрольное мероприятие подпрограммы 2. Командирование сборных команд Аксайского района на спортивные соревнование различного уровня. | Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | Участие сборных команд Аксайского района в соревнованиях различных уровней согласно утвержденного календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к отчету о реализации  муниципальной программы  Аксайского района  «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета Аксайского района, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа: «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 9474,1 | 9474,1 | 9451,3 |
| бюджет Аксайского района | 6112,5 | 6112,5 | 6089,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | 3361,6 | 3361,6 | 3361,6 |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| -внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Аксайском районе» | Всего | 8939,7 | 8939,7 | 8916,9 |
| бюджет Аксайского района | 5578,1 | 5578,1 | 5555,3 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | 3361,6 | 3361,6 | 3361,6 |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Аксайского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 4123,2 | 4123,2 | 4123,1 |
| бюджет Аксайского района | 761,6 | 761,6 | 761,5 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | 3361,6 | 3361,6 | 3361,6 |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района | всего | 4816,5 | 4816,5 | 4793,8 |
| бюджет Аксайского района | 4816,5 | 4816,5 | 4793,8 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Поэтапное внедрение ВФСК ГТО в Аксайском районе | всего | - | - | - |
| бюджет Аксайского района | - | - | - |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Аксайского района | всего | 534,4 | 534,4 | 534,4 |
| бюджет Аксайского района | 534,4 | 534,4 | 534,4 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности спортсменов Аксайского района на областной, всероссийской спортивных аренах | всего | 534,4 | 534,4 | 534,4 |
| бюджет Аксайского района | 534,4 | 534,4 | 534,4 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | - | - | - |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к отчету о реализации муниципальной программы  Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Аксайском районе» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное  мероприятие 1.1.  Физическое воспитание населения Аксайского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения; привлечение к занятиям физической культурой и спортом до 53,0% жителей Аксайского района, пропаганда здорового образа жизни, расширение спортивной инфраструктуры | проведены муниципальные этапы Спартакиады Дона, профессиональных образовательных организаций, допризывной и призывной молодежи, детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, внутришкольный и муниципальный этапы Спартакиады школьников, реализовано три инициативных проекта |  |
| 3. | Основное  мероприятие 1.2.  Обеспечение деятельности отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение деятельности отдела (содержание аппарата, оплата коммунальных услуг, обслуживание компьютеров) | в рамках возложенных  на отдел по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района полномочий обеспечена деятельность отдела в соответствии  с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3  Поэтапное внедрение ВФСК ГТО в Аксайском районе | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО. | Проведены муниципальные этапы Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) среди всех категорий населения. В рамках празднования 90-летия ВФСК ГТО проведено более 600 мероприятий с участием более 80 тыс. человек. |  |
| 5. | Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Аксайского района» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 6. | Основное  мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности спортсменов Аксайского района на областной, всероссийской спортивных аренах | Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района  Клёсов Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Достижение спортсменами Аксайского района высоких результатов на областных межрегиональных, всероссийских спортивных соревнованиях. | подготовка спортсменов Аксайского района осуществлялась в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Аксайского района  и календарными планами учреждений спортивной направленности. аксайскими спортсменами завоевано на областных, всероссийских  и международных соревнованиях более 200 медалей |  |