|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | | № 7 |  | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Аксайского района

«Социальная поддержка граждан» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Аксайского района от 12.12.2018 № 811 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан;

произведены различные социальные выплаты;

увеличилась рождаемость в связи с предоставлением региональных и федеральных социальных гарантий семьям с детьми;

организован отдых и оздоровление детей, из малообеспеченных семей;

проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия;

обеспечено финансирование текущей деятельности управления социальной защиты населения Администрации Аксайского района;

обеспечена деятельность подведомственного муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688.

2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм Программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, а именно:

основного мероприятия 1.1 «Социальная поддержка ветеранов труда Ростовской области» – осуществлялось назначение и предоставление ветеранам труда Ростовской области компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, льгот на проезд, бесплатное зубопротезирование. Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 1293 человек, на сумму 35496,1 тыс. рублей;

основного мероприятия 1.2 «Социальная поддержка ветеранов труда» – осуществлялось назначение и предоставление ветеранам труда компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, льгот на проезд, бесплатное зубопротезирование. Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 3217 человек, на сумму 93350,8 тыс. рублей;

основного мероприятия 1.3 «Социальная поддержка лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» – осуществлялось назначение и предоставление труженикам тыла льгот на проезд, лекарственное обеспечение, бесплатное зубопротезирование. Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 73 человек, на сумму 561,8 тыс. рублей;

основного мероприятия 1.4 «Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» – осуществлялось назначение и предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций, льгот на проезд, лекарственное обеспечение, бесплатное зубопротезирование. Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 67 льготников, на сумму 1714,8 тыс. рублей;

основного мероприятия 1.5 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» – осуществлялось назначение и предоставление отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 2673 человек, на сумму 132919,7 тыс. рублей;

основного мероприятия 1.6 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» – осуществлялось назначение и выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии предоставлены 1320 семьям на сумму 21528,4 тыс. рублей;

основного мероприятия 1.7 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» – осуществлялась выплата социального пособия на погребение, возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела. Социальное пособие на погребение предоставлено 116 гражданам на сумму 1091,8 тыс. рублей;

основного мероприятия 1.8 «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения Администрации Аксайского района» – обеспечено финансирование текущей деятельности управления социальной защиты населения Администрации Аксайского района (далее УСЗН) на сумму 27870,2 тыс. рублей;

основного мероприятия 1.9 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы» – осуществлялось предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 80 человек, на сумму41263,2 тыс. рублей;

основного мероприятия 1.10 «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» – 112 гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 1889,7 тыс. рублей;

основного мероприятия 1.12 «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» – осуществлялась выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Аксайском районе 44 получателям, на сумму 8190,3 тыс. рублей;

основного мероприятия 2.1 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» – в соответствии с заявками по итогам электронных аукционов закуплено 350 путевок для детей из малоимущих семей и выплачено 745 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки – всего на эти цели направлено 29546,2 тыс. рублей;

основного мероприятия 2.2 «Социальная поддержка детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» – ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни назначены и выплачены 1016 малообеспеченным семьям на 1069 детей на сумму 8282,1 тыс. рублей;

основного мероприятия 2.3 «Социальная поддержка детей из многодетных семей» – ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 863 многодетной семье на 2786 детей на сумму 27624,8 тыс. рублей;

основного мероприятия 2.4 «Социальная поддержка малообеспеченных семей с детьми в виде предоставления пособия на ребенка» – ежемесячное пособие на ребенка назначено и выплачено 2305 малообеспеченным семьям на 3712 детей на сумму 37647,2 тыс. рублей;

основного мероприятия 2.5 «Социальная поддержка беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» 496 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 3189,7 тыс. рублей;

основного мероприятия 2.6 «Социальная поддержка семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» – ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей назначены и выплачены на 583 ребенка на сумму 39043,1 тыс. рублей;

основного мероприятия 2.7 «Социальная поддержка малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» – 142 малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей выданы сертификаты, подтверждающие право граждан на получение регионального материнского капитала. Воспользовались средствами регионального материнского капитала 84 семей, на сумму 10785,1 тыс. рублей, средства направлены на улучшение жилищных условий, приобретение автотранспортного средства;

основного мероприятия 2.11 «Предоставление ежемесячной денежной выплаты детям от трех до семи лет включительно» - выплаты предоставлены 2204 семьям на 2636 детей на сумму 183378,2 тыс. рублей;

основного мероприятия 2.12 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией» - выплаты предоставлены 2 семьям на 2 детей на сумму 140,9 тыс. рублей.

Улучшению социальной обстановки в обществе, созданию условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие, повышению уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан, повышению эффективности, качества работы муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – МБУ АР «ЦСОГПВиИ») способствовала реализация в 2023 году основных мероприятий подпрограммы

«Старшее поколение», а именно:

основного мероприятия 3.1 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных статьей 16; частью 1,2 статьи 17; пунктом 4 части 3 статьи 17 главы 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» – муниципальное задание на 2023 год (утверждено начальником УСЗН Администрации Аксайского района 31.12.2022) выполнено.

В отделениях социального обслуживания на дому, специализированном отделении социально-медицинского обслуживания в 2023 году получили постоянную социальную помощь 1508 граждан пожилого возраста и инвалидов.

Им оказаны 55 видов услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических социально-трудовых, социально-педагогических, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; дополнительных услуг. Всего - около 800 тысяч.

Потребность в получении гражданами пожилого возраста и инвалидами надомных социальных услуг удовлетворена на 100 процентов.

Необходимость в оказании разовой или кратковременной социальной помощи тем, кто не состоит на социальном обслуживании, предусматривает социальное сопровождение.

На социальном сопровождении находятся 39 одиноко проживающих граждан, которым своевременно по обращению предоставлены 600 услуг.

Работает «горячая линия» по организации помощи пожилым людям.

Оказывается помощь семьям граждан, участвующих в специальной военной операции.

Выполняется Указ Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям работников. Среднемесячная заработная плата социальных и медицинских работников составляет 38672,96 рублей.

Внедрены профессиональные стандарты по всем профессиям.

На базе МБУ АР «ЦСОГПВиИ» работает Пункт проката технических средств реабилитации для временного обеспечения ими инвалидов. Более 80 обратившихся граждан получили необходимые технические средства реабилитации и адаптации.

Осуществляет деятельность Школа обучения родственников маломобильных граждан практическим и теоретическим навыкам общего ухода за ними. Получили знания 150 родственников пожилых людей и инвалидов.

Автобусом, предоставленным в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», в медицинские учреждения; на профосмотры и скрининг в Аксайскую Центральную районную больницу были доставлены 3117 человек старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Это составило 30% от общего количества граждан старше 65-ти лет, проживающих в сельской местности. План-график доставки граждан выполнен на 100 процентов.

Предоставляется услуга «Социальное такси». Автотранспорт оснащен инвалидным подъемником, креплением для инвалидных колясок, а также лестничным гусеничным подъемником для обеспечения свободного доступа инвалидов-колясочников к объектам социальных инфраструктур.

Право на получение услуги «Социальное такси» имеют инвалиды (в том числе дети-инвалиды); граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие ограничения способности к самостоятельному передвижению; лица старше 80 лет.

Услуга «Социальное такси» предоставляется бесплатно сопровождающим, а также, не более двух раз в месяц инвалидам и детям-инвалидам.

Этой услугой воспользовались 596 человек.

Функционирует клуб «Хорошее настроение». Деятельность клуба – профилактика одиночества, привлечение граждан пожилого возраста к активной общественной жизни. Для посетителей клуба проводятся консультации по социально-психологическим, социально-правовым вопросам. Ежедневно организуется чаепитие, благодаря спонсорам. К государственным и христианским праздникам проводятся культурно-массовые мероприятия с участием воспитанников детских садов, учащихся средних школ, Домов культуры, работников библиотек и др.

Востребованным направлением среди пожилых граждан является обучение компьютерной грамотности. Ежегодно его слушатели принимают участие в районных, областных и всероссийских Чемпионатах по компьютерному многоборью «Понятный Интернет»; занимают ранговые места, получают Сертификаты и подарки.

Развиваются проекты: «Активное долголетие», «Таланты наших получателей социальных услуг», «Социальный работник на все руки мастер», «Планета талантов и обаяния наших детей и внуков».

Ведется профилактическая работа с получателями социальных услуг по финансовой грамотности; оказанию юридических консультаций на бесплатной основе, в основном в письменной форме; пожарной безопасности; предотвращению мошенничества.

Оказывалась неоднократно помощь в натуральном и денежном выражениях участникам специальной военной операции, мобилизованным гражданам.

К профессиональному празднику – Дню социального работника и 30 – летию учреждения были вручены Почетные грамоты, Благодарности, Благодарственные письма, приветственные адреса главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С.

На официальном сайте МБУ АР «ЦСОГПВиИ», в социальной сети Интернет размещены более 500 материалов о различных направлениях деятельности учреждения.

В адрес МБУ АР «ЦСОГПВиИ» поступили 350 благодарственных писем.Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм Программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации.

Отчет об исполнении плана реализации Программы за 2023 год приведен в приложении № 4 к отчету о реализации.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

Программы в 2023 году

Постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств областного и федерального бюджетов в установленные сроки.

Ежеквартальный мониторинг выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением Аксайского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» позволил оказывать услуги в соответствии со стандартами социальных услуг, установленными постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию

Программы за 2023 год

Запланированный объем финансирования программных мероприятий в 2023 году составил 843011,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Аксайского района – 11216,9 тыс. рублей;

безвозмездное поступление в бюджет Аксайского района – 816827,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 226354,3 тыс. рублей, областного бюджета – 590473,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14967,0 тыс. рублей.

Фактические расходы по Программе в 2023 году составили 835258,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Аксайского района – 11116,7 тыс. рублей;

безвозмездное поступление в бюджет Аксайского района – 809817,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 226063,3 тыс. рублей, областного бюджета – 583754,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14324,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Аксайского района и безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района составил 7753,2 тыс. рублей, из них:

7586,1 тыс. рублей – ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан;

- 162,7 тыс. рублей – в связи с текущей кредиторской задолженностью по услугам связи, охраны УСЗН за декабрь 2023 г.;

4,4 - тыс. рублей ассигнования запланированы в тысячах рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации.

5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) Программы

Достижение целей и задач Программы в 2023 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района – 19,5 процента;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения – 100 процентов;

доля граждан, получающих меры социальной поддержки от общего числа граждан имеющих право на их получение в соответствии с законодательством – 100 процентов;

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году – 1,0 коэффициент;

доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств Аксайского района – 15,9 процента;

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пенсионеров Аксайского района – 5,5 процента;

соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан»

в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1;

показателя (индикатора) 2 равна 1;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1;

показателя (индикатора) 2.2 равна 1;

показателя (индикатора) 2.3 равна 1;

показателя (индикатора) 3.1 равна 1;

показателя (индикатора) 3.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2023 году составила 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателя (индикатора) от плановых значений приведены в приложении № 2 к отчету о реализации.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2023 году составляет 1 (21/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2023 году составляет 1 (21/21).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

835 258,5 тыс. рублей / 843 011,7 тыс. рублей = 0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета Аксайского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений

1/0,99 = 1,01 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Расходы, произведенные в 2023 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям управления социальной защиты населения Администрации Аксайского района.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы при условии их исполнения в полном объеме в 2023 году составила 7753,2 тыс. рублей, причины отклонения – заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2023 году участниками программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации Программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

В соответствии с утвержденной Стратегией социально-экономического развития Аксайского района Ростовской области до 2030 года (Решение Собрания депутатов Аксайского района от 13 декабря 2018 года № 363 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Аксайского района Ростовской области до 2030 года») и пунктом 2.2 постановления Администрации Аксайского района от 25.09.2018 № 631 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района», постановление Администрации Аксайского района от 24.10.2013 № 1011 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан» признано утратившим силу.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан» за 2023 год программа признана эффективной.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к отчету о реализации муниципальной  программы Аксайского района  «Социальная поддержка граждан» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию Программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан» | Всего | 843011,7 | 843011,7 | 835258,5 |
| бюджет Аксайского района | 11216,9 | 11216,9 | 11116,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | 816827,8 | 816827,8 | 809817,3 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 590473,5 | 590473,5 | 583754 |
| федерального бюджета | 226354,3 | 226354,3 | 226063,3 |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14967,0 | 14967,0 | 14324,5 |
| Подпрограмма 1.  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 372158,1 | 372158,1 | 365876,8 |
| бюджет Аксайского района | 10430,4 | 10430,4 | 10330,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | 361727,7 | 361727,7 | 355546,6 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 318356,1 | 318356,1 | 312393,7 |
| федерального бюджета | 43371,6 | 43371,6 | 43152,9 |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| ОМ 1.1  Социальная поддержка ветеранов труда Ростовской области | Всего | 36023,1 | 36023,1 | 35496,1 |
| ОМ 1.2  Социальная поддержка ветеранов труда | Всего | 94588,2 | 94588,2 | 93350,8 |
| ОМ 1.3  Социальная поддержка лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Всего | 580,2 | 580,2 | 561,8 |
| ОМ 1.4  Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Всего | 1771,7 | 1771,7 | 1714,8 |
| ОМ 1.5  Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Всего | 135395,2 | 135395,2 | 132919,7 |
| ОМ 1.6  Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Всего | 23014,6 | 23014,6 | 21528,4 |
| ОМ 1.7  Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Всего | 1190,1 | 1190,1 | 1091,8 |
| ОМ 1.8  Обеспечение деятельности УСЗН | Всего | 28032,9 | 28032,9 | 27870,2 |
| ОМ 1.9  Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Всего | 41481,8 | 41481,8 | 41263,2 |
| ОМ 1.10  Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Всего | 1889,8 | 1889,8 | 1889,7 |
| ОМ 1.12  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Всего | 8190,5 | 8190,5 | 8190,3 |
| Подпрограмма 2.  «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | Всего | 340466,7 | 340466,7 | 339637,3 |
| бюджет Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | 340466,7 | 340466,7 | 339637,3 |
| в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 157484 | 157484 | 156726,9 |
| федерального бюджета | 182982,7 | 182982,7 | 182910,4 |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | Х | 0,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| ОМ 2.1  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением  детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся  в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Всего | 29569,2 | 29569,2 | 29546,2 |
| ОМ 2.2  Социальная поддержка детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Всего | 8323,4 | 8323,4 | 8282,1 |
| ОМ 2.3  Социальная поддержка детей из многодетных семей | Всего | 28229,5 | 28229,5 | 27624,8 |
| ОМ 2.4  Социальная поддержка малообеспеченных семей с детьми в виде предоставления государственного пособия на ребенка | Всего | 37647,4 | 37647,4 | 37647,2 |
| ОМ 2.5  Социальная поддержка беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Всего | 3190,9 | 3190,9 | 3189,7 |
| ОМ 2.6  Социальная поддержка семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей  до достижения ребенком возраста трех лет | Всего | 39045,7 | 39045,7 | 39043,1 |
| ОМ 2.7  Социальная поддержка малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Всего | 10851 | 10851 | 10785,1 |
| ОМ 2.11  Предоставление ежемесячной выплаты детям от 3 до 7 лет | Всего | 183468,6 | 183468,6 | 183378,2 |
| ОМ 2.12  ЕДВ на ребенка с фенилкетонурией | Всего | 141 | 141 | 140,9 |
| Подпрограмма 3.  «Старшее поколение» | Всего | 130386,9 | 130386,9 | 129744,4 |
| бюджет Аксайского района | 786,5 | 786,5 | 786,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, | 114633,4 | 114633,4 | 114633,4 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| областного бюджета | 114633,4 | 114633,4 | 114633,4 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14967 | 14967 | 14324,5 |
| ОМ 3.1  Основное мероприятие.  Осуществление учреждением социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), в целях выполнения муниципального задания | Всего | 130386,9 | 130386,9 | 129744,4 |

Примечание

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Используемые сокращения:

ОМ - основное мероприятие;

Х - графы не подлежат заполнению.

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к отчету о реализации  муниципальной программы  Аксайского района  «Социальная поддержка граждан» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному  <1> | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа Аксайского района «Социальная поддержка граждан» | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района | процентов | 19,6 | 19,5 | 19,5 |  |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1.1 | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в районе | процентов | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| подпрограмма 2. «Совершенствование мер  демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | | | | | | |
| 2.1 | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.2 | Доля семей с детьми, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общей численности домохозяйств в районе | процентов | 15,9 | 15,9 | 15,9 |  |
| 2.3 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченные семьи), от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процентов | 99,89 | 99,89 | 99,89 |  |
| подпрограмма 3 «Старшее поколение» | | | | | | |
| 3.1 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Аксайского района | процентов | 5,5 | 5,5 | 5,4 |  |
| 3.2 | Выполнение учреждением социального обслуживания установленного муниципального задания | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к отчету о реализации  муниципальной программы Аксайского района  «Социальная поддержка граждан» за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм

Программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины  не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Х | Х | Х | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 2 | 1.1 Основное мероприятие.  Социальная поддержка ветеранов труда Ростовской области | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 3 | Контрольное событие. Составление и утверждение отчетов | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 1293 человек, на сумму 35496,1 тыс. рублей |  |
| 4 | 1.2 Основное мероприятие.  Социальная поддержка ветеранов труда | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 5 | Контрольное событие.  Составление и утверждение отчетов | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 3217 человек,  на сумму  93350,8 тыс. рублей |  |
| 6 | 1.3 Основное мероприятие.  Социальная поддержка лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие Составление и утверждение отчетов | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 73 человек,  на сумму  561,8 тыс. рублей |  |
| 7 | 1.4 Основное мероприятие.  Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие.  Составление и утверждение отчетов | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 67 человека,  на сумму  1714,8 тыс. рублей |  |
| 8 | 1.5 Основное мероприятие.  Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие. Составление и утверждение отчетов | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Правом на меры социальной поддержки воспользовалось  2673 человек,  на сумму  132919,7 тыс. рублей |  |
| 9 | 1.6 Основное мероприятие  Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 10 | Контрольное событие. Составление и утверждение отчетов | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Субсидии предоставлены 1320 семьям  на сумму  21528,4 тыс. рублей |  |
| 11 | 1.7 Основное мероприятие.  Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 12 | Контрольное событие. Составление и утверждение отчетов | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Социальное пособие на погребение предоставлено 116 гражданам на сумму  1091,8 тыс. рублей |  |
| 13 | 1.8 Основное мероприятие.  обеспечение деятельности УСЗН | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование текущей деятельности УСЗН ААР | Обеспечено финансирование текущей деятельности УСЗН ААР, фактическое освоение средств составило 99% |  |
| 14 | Контрольное событие.  выполнение мероприятий направленных на реализацию программы | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм |  |
| 15 | 1.9 Основное мероприятие.  Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 16 | Контрольное событие.  Составление и утверждение отчетности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 80 человек,  на сумму  41263,2 тыс. рублей |  |
| 17 | 1.10 Основное мероприятие.  Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 18 | Контрольное событие.  Составление и утверждение отчетности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 112 лицам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 1889,7 тыс.  рублей |  |
| 19 | 1.12 Основное мероприятие. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 20 | Контрольное событие. Утверждение отчета о выплате государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Осуществлена выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Аксайском районе 44 получателям,  на сумму  8190,3 тыс. рублей |  |
| 21 | Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Х | Х | Х | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 22 | 2.1 Основное мероприятие.  Организация и обеспечение отдыха  и оздоровления детей, за исключением  детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | Обеспечено оздоровление детей |  |
| 23 | Контрольное событие.  Проведение мероприятий по оздоровлению детей, составление и утверждение отчетности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Выполнение социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | закуплено  350 путевок  для детей из малоимущих семей и выплачено  745 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки на сумму  29546,2 тыс. рублей |  |
| 24 | 2.2 Основное мероприятие  Социальная поддержка детей первого-второго  года жизни из малоимущих семей | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 25 | Контрольное событие.  Перечисление гражданам социальных выплат, составление и утверждение отчетности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | Правом воспользовались 1069 малообеспеченных семьей, выплачено на сумму 8282,1 тыс. рублей |  |
| 26 | 2.3 Основное мероприятие.  Социальная поддержка детей из многодетных семей | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 27 | Контрольное событие.  Перечисление гражданам социальных выплат, составление и утверждение отчетности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | Правом воспользовалась 863 многодетная семья, выплачено 27624,8 тыс.  рублей |  |
| 28 | 2.4 Основное мероприятие  Социальная поддержка малообеспеченных семей с детьми в виде предоставления пособия на ребенка | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 29 | Контрольное событие.  Перечисление гражданам пособий, составление и утверждение отчетности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | ежемесячное пособие на ребенка назначено и выплачено 2305 малообеспеченным семьям на  3712 ребенка  на сумму  37647,2 тыс. рублей |  |
| 30 | 2.5 Основное мероприятие.  Социальная поддержка беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 31 | Контрольное событие.  Перечисление гражданам пособий, составление и утверждение отчетности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | Правом воспользовались 496 женщин, выплачено 3189,7 тыс.  рублей |  |
| 32 | 2.6 Основное  мероприятие.  Социальная поддержка семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после  31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение рождаемости,  усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 33 | Контрольное событие.  Перечисление гражданам пособий, составление и утверждение отчетности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | Правом воспользовались 583 ребенка, выплачено 39043,1 тыс.   рублей |  |
| 34 | 2.7 Основное мероприятие.  Социальная поддержка малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение рождаемости,  усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 35 | Контрольное событие.  Выдача сертификата на региональный материнский капитал, перечисление денежных средств. | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | 142 малоимущим многодетным семьям выданы сертификаты на региональный материнский капитал, средствами регионального материнского капитала воспользовались 84 семей,  на сумму  10785,1 тыс. рублей |  |
| 36 | 2.11 Основное мероприятие.  Предоставление ежемесячной выплаты детям от 3 до 7 лет | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 37 | Контрольное  событие программы.  Перечисление гражданам социальных выплат, составление и утверждение отчетности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | Выплаты  Детям  от 3 до 7 лет предоставлены 2636 ребенку  на сумму  183378,2 тыс. рублей |  |
| 38 | 2.12 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 39 | Контрольное  событие программы.  Перечисление гражданам социальных выплат, составление и утверждение отчетности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | Выплаты  Детям с фенилкетонурией предоставлены 2 детям  на сумму  140,9 тыс. рублей |  |
| 40 | Подпрограмма 3 «Старшее поколение» | Директор  МБУ АР «ЦСОГПВиИ»  Троицкая Т.И. | Х | Х | Х | Повышение доступности социального обслуживания населения | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |
| 41 | 3.1 Основное мероприятие.  Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных статьей 16;  частью  1,2 статьи 17;  пунктом 4 части 3 статьи 17 главы 6 Областного закона  от 03 сентября  2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан  в Ростовской области» | Директор  МБУ АР «ЦСОГПВиИ»  Троицкая Т.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи;  обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение | обслужено  1508 граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 1 ребенок-инвалид. Автобусом, предоставленным в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» автобусом в медицинские учреждения были бесплатно доставлены 3117 граждан старше 65 лет, проживающих в сельских территориях Аксайского района, что составляет 30% от общего количества граждан старше 65-ти лет, проживающих в Аксайом районе. На профосмотры и скрининги в ГБУ РО «ЦРБ» в Аксайском районе 1354 человека, к специалистам узких специальностей – 1763 человека. Услугой «Социальное такси» воспользовалось 596 человек. |  |
| 42 | Контрольное событие.  Выполнение учреждением муниципального задания | Директор  МБУ АР «ЦСОГПВиИ»  Троицкая Т.И. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Повышение доступности социального обслуживания населения | Социальные обязательства выполнены в полном объеме |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан» за 2023 год |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации Программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 01.01.2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | X | X | X | 372158,1 | 372158,1 | 365876,8 | 6281,3  6118,6 тыс. рублей – ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан;  - 162,7 тыс. рублей – в связи с текущей кредиторской задолженностью по услугам связи, охраны УСЗН за декабрь 2023 г |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 Основное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и  выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 36023,1 | 36023,1 | 35496,1 | 527,0  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 Основное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и  выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 94588,2 | 94588,2 | 93350,8 | 1237,4  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.3 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 580,2 | 580,2 | 561,8 | 18,4  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.4 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1771,7 | 1771,7 | 1714,8 | 56,9  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.5 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 135395,2 | 135395,2 | 132919,7 | 2475,5  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.6 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23014,6 | 23014,6 | 21528,4 | 1486,2  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.7 Основное мероприятие.  Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1190,1 | 1190,1 | 1091,8 | 98,3  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 .8 Основное мероприятие.  Обеспечение деятельности УСЗН | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28032,9 | 28032,9 | 27870,2 | 162,7 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.8.1 Мероприятие.  организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Создание условий для достижения целей государственной программы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25793,0 | 25793,0 | 25730,3 | 62,7  Текущая кредиторская задолженность по услугам связи, охраны за декабрь 2023 г |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.8.2 Мероприятие.  Центральный аппарат на выполнение функций органами местного самоуправления | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Создание условий для достижения целей государственной | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2239,9 | 2239,9 | 2139,9 | 100  Текущая кредиторская задолженность по услугам связи, охраны за декабрь 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.9 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 41481,8 | 41481,8 | 41263,2 | 218,6  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.10 Основное мероприятие.  Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1889,8 | 1889,8 | 1889,7 | 0,1  ассигнования формируются в тыс.руб. МТСР, выплата формируется в руб. и коп. |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.12 Основное мероприятие. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8190,5 | 8190,5 | 8190,3 | 0,2  ассигнования формируются в тыс.руб. МТСР, выплата формируется в руб. и коп. |  |  |  |  |  |
| 15 | Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | X | X | X | 340466,7 | 340466,7 | 339637,3 | 829,4  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.1 Основное мероприятие.  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Обеспечение оздоровления детей, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 29569,2 | 29569,2 | 29546,2 | 23,0  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.2 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8323,4 | 8323,4 | 8282,1 | 41,3  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.3 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28229,5 | 28229,5 | 27624,8 | 604,7  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.4 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми в виде предоставления пособия на ребенка | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 37647,4 | 37647,4 | 37647,2 | 0,2  ассигнования формируются в тыс.руб. МТСР, выплата формируется в руб. и коп. |  |  |  |  |  |
| 20 | 2.5 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3190,9 | 3190,9 | 3189,7 | 1,2  ассигнования формируются в тыс.руб. МТСР, выплата формируется в руб. и коп. |  |  |  |  |  |
| 21 | 2.6 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после  31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей  до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 39045,7 | 39045,7 | 39043,1 | 2,6  ассигнования формируются в тыс.руб. МТСР, выплата формируется в руб. и коп. |  |  |  |  |  |
| 22 | 2.7 Основное мероприятие.  Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10851,0 | 10851,0 | 10785,1 | 65,9  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 23 | 2.11 Предоставление ежемесячной выплаты детям 3 до 7 лет | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Повышение рождаемости,  усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 183468,6 | 183468,6 | 183378,2 | 90,4  ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан |  |  |  |  |  |
| 24 | 2.12 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией | Начальник УСЗН  Семикова Ю.Н. | Повышение рождаемости,  усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 141,0 | 141,0 | 140,9 | 0,1  ассигнования формируются в тыс.руб. МТСР, выплата формируется в руб. и коп. |  |  |  |  |  |
| 25 | Подпрограмма 3 «Старшее поколение» | Директор  МБУ АР «ЦСОГПВиИ»  Троицкая Т.И. | X | X | X | 130386,9 | 130386,9 | 129744,4 | 642,5 |  |  |  |  |  |
| 14967,0\* | 14967,0\* | 14324,5\* | 642,5\* |  |  |  |  |  |
| 26 | ОМ 3.1. Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных статьей 16; частью 1,2 статьи 17; пунктом 4 части 3 статьи 17 главы 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Директор  МБУ АР «ЦСОГПВиИ»  Троицкая Т.И. | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи;  обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости улучшить свое материальное положение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 130386,9 | 130386,9 | 129744,4 | 642,5 |  |  |  |  |  |
| 14967,0\* | 14967,0\* | 14324,5\* | 642,5\* |  |  |  |  |  |
| 27 | 3.1.1 Основное мероприятие.  Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных статьей 16; частью 1,2 статьи 17; пунктом 4 части 3 статьи 17 главы 6 Областного закона  от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС  «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Директор  МБУ АР «ЦСОГПВиИ»  Троицкая Т.И. | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи;  обеспечение доступности, качества социального обслуживания населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 129037.1 | 129037.1 | 128394,6 | 642,5 |  |  |  |  |  |
| 14967,0\* | 14967,0\* | 14324,5\* | 642,5\* Текущие бюджетные обязательства за декабрь 2023 г по разработке ПСД |  |  |  |  |  |
| 28 | 3.1.2 Обеспечение деятельности учреждения социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | Директор  МБУ АР «ЦСОГПВиИ»  Троицкая Т.И. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальных услугах;  обеспечение доступности, качества социального обслуживания населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 696,3 | 696,3 | 696,3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 29 | 3.1.3 Обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющие доставку лиц старше 65 лет | Директор  МБУ АР «ЦСОГПВиИ»  Троицкая Т.И. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и повышения качества жизни граждан старшего поколения | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 653.5 | 653.5 | 653.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | | | | | 843011,7 | 843011,7 | 835258,5 | 7753,2 тыс. рублей, из них:  7586,1 тыс. рублей – ассигнования планируются МТСР с учетом всех граждан, имеющих право, выплата производится по факту обращения граждан;  - 162,7 тыс. рублей – в связи с текущей кредиторской задолженностью по услугам связи, охраны УСЗН за декабрь 2023 г.;  4,4 - тыс. рублей ассигнования запланированы в тысячах рублей. |  | |  |  |  |
| 30 | В том числе средства внебюджетных источников | | | | | 14967,0\* | 14967,0\* | 14324,5\* | 642,5\* |  |  |  |  |  |

Примечание

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Список используемых сокращений:

УСЗН ААР - управление социальной защиты населения Администрации Аксайского района;

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» - муниципальное бюджетное учреждение Аксайского района «Центр социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов».